COTIZACION DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Portal Intranet Corporativo

OlNatura S.A. de C.V.

| Folio: | COT-2026-001 | Fecha: | Junio 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirigido a: | A quien corresponda -- OlNatura S.A. de C.V. | Vigencia: | 30 dias naturales a partir de su emision |
| Clasificacion: | Confidencial | Tecnologias: | SQL Server C# .NET Angular TypeScript |

1. Presentacion

La presente cotizacion describe el alcance funcional, la estimacion de horas de trabajo, el costo total y las condiciones de pago para el desarrollo del Portal Intranet Corporativo de OlNatura S.A. de C.V. Se trata de un sistema web a medida orientado a optimizar la gestion interna de recursos humanos, la comunicacion organizacional y la administracion de personal.

El sistema contempla una arquitectura de tres capas: base de datos SQL Server, API REST en C# (.NET) con autenticacion basada en JWT, y un frontend en Angular con TypeScript. Se implementaran tres roles de usuario: Basico (Empleado), Recursos Humanos y Administrador, cada uno con acceso diferenciado a modulos y operaciones.

2. Alcance del sistema -- modulos incluidos

El sistema comprende 28 modulos funcionales organizados en 11 categorias. La estimacion de horas considera diseno, desarrollo backend (API REST), desarrollo frontend (Angular), integracion y pruebas unitarias por modulo. Tarifa aplicada: $525 MXN por hora de trabajo.

| Clave | Modulo / Descripcion | Horas | Costo MXN |
| --- | --- | --- | --- |
| ARQUITECTURA Y SEGURIDAD |  |  |  |
| -- | Arquitectura base (BD, JWT, seguridad, estructura API) | 45 | $23,625 |
| ACCESO AL SISTEMA |  |  |  |
| M01 | Login | 18 | $9,450 |
| M02 | Personalizacion de login (carrusel, drag & drop) | 28 | $14,700 |
| NAVEGACION |  |  |  |
| M03 | Barra de navegacion lateral colapsable por rol | 18 | $9,450 |
| CONTENIDO CORPORATIVO |  |  |  |
| M04 | Nosotros -- pantalla de inicio | 35 | $18,375 |
| M05 | Personalizacion de nosotros | 22 | $11,550 |
| M06 | Comunicados y noticias (filtros, adjuntos, modal) | 45 | $23,625 |
| M07 | Personalizacion de comunicados | 32 | $16,800 |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |  |  |  |
| M08 | Organigrama dinamico (arbol jerarquico, edicion) | 65 | $34,125 |
| CATALOGOS DEL SISTEMA |  |  |  |
| M09-M12 | Catalogos base -- Departamentos, Puestos, Turnos, Tipos de documentos | 42 | $22,050 |
| M13 | Catalogo de dias festivos | 15 | $7,875 |
| GESTION DE PERSONAL |  |  |  |
| M14 | Usuarios y roles (logica API + validacion por rol) | 15 | $7,875 |
| M15 | CRUD de empleados (alta, edicion, baja logica) | 75 | $39,375 |
| M16 | Carga masiva desde Excel (validacion y reporte de errores) | 55 | $28,875 |
| EVALUACIONES DE DESEMPENO |  |  |  |
| M17 | Administracion de evaluaciones (plantillas y ponderaciones) | 55 | $28,875 |
| M18 | Evaluacion -- vista del jefe (formulario + borrador) | 40 | $21,000 |
| M19 | Resultados de evaluacion -- vista del empleado | 25 | $13,125 |
| M20 | Reportes de evaluaciones (3 tipos + exportar Excel) | 45 | $23,625 |
| VACACIONES Y AUSENTISMO |  |  |  |
| M21 | Modulo de vacaciones (resumen + historial) | 28 | $14,700 |
| M22 | Solicitud de vacaciones + firma digital | 65 | $34,125 |
| M23 | Autorizadores de vacaciones | 32 | $16,800 |
| M24 | Permisos de ausentismo por accidente | 32 | $16,800 |
| EXPEDIENTE DIGITAL |  |  |  |
| M25 | Administracion de expediente digital -- RH | 50 | $26,250 |
| M26 | Expediente digital -- vista del empleado | 32 | $16,800 |
| NOTIFICACIONES |  |  |  |
| M27 | Servicio de notificaciones por correo (SMTP / SendGrid) | 40 | $21,000 |
| ELEMENTOS GLOBALES |  |  |  |
| M28 | Footer (redes sociales configurables, aviso de privacidad) | 8 | $4,200 |
| TRANSVERSAL |  |  |  |
| QA | QA y pruebas funcionales (todos los modulos) | 110 | $57,750 |
| PM | Gestion de proyecto y documentacion tecnica | 75 | $39,375 |
| Total horas estimadas |  | 1147 |  |
| Subtotal desarrollo (1147 horas x $525/hora) |  |  | $602,175 |
| IVA (16%) |  |  | $96,348 |
| TOTAL A CONTRATAR (IVA incluido) |  |  | $698,523 |

3. Plan de pagos por avance

Con el objetivo de distribuir la inversion de forma equitativa, el proyecto se divide en 5 pagos iguales del 20% cada uno. Cada pago esta vinculado a la entrega y aprobacion formal de los modulos correspondientes. Ningun pago se genera sin que el cliente haya validado y aprobado los entregables de la fase respectiva.

| Pago | Entregables | Condicion de pago | % | Subtotal s/IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Firma de contrato e inicio formal del proyecto | Al firmar el contrato | 20% | $120,435 |
| Fase 1 | Arquitectura base, Login (M01-M02), Navegacion (M03), Catalogos (M09-M13) | Al aprobar Fase 1 | 20% | $120,435 |
| Fase 2 | Nosotros (M04-M05), Comunicados (M06-M07), Organigrama (M08), Gestion de personal (M14-M16) | Al aprobar Fase 2 | 20% | $120,435 |
| Fase 3 | Modulo completo de Evaluaciones de desempeno (M17-M20) | Al aprobar Fase 3 | 20% | $120,435 |
| Fase 4 -- Cierre | Vacaciones (M21-M24), Expediente digital (M25-M26), Notificaciones (M27), Footer (M28), QA final y despliegue en produccion | Al aprobar entrega final en produccion | 20% | $120,435 |
| Subtotal desarrollo (sin IVA) |  |  |  | $602,175 |
| IVA (16%) |  |  |  | $96,348 |
| TOTAL A CONTRATAR (IVA incluido) |  |  |  | $698,523 |

Todos los montos expresados en pesos mexicanos (MXN). IVA 16% trasladado conforme a la Ley del IVA. Forma de pago: transferencia bancaria SPEI contra factura electronica (CFDI 4.0).

4. Servicio mensual de hosting e infraestructura

Una vez concluido el desarrollo y realizada la entrega formal en produccion, se activa el contrato de servicio mensual de hosting dedicado e infraestructura. Este servicio garantiza la disponibilidad, estabilidad y seguridad del portal, pero NO incluye ningun tipo de desarrollo o mejora funcional.

| Servicio incluido | Mensualidad | IVA (16%) | Total mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting dedicado, mantenimiento de infraestructura, respaldos automaticos, certificado SSL y soporte operativo (disponibilidad, accesos, errores del sistema). No incluye nuevos desarrollos, mejoras funcionales, cambios de logica de negocio ni modulos adicionales. | $9,900 | $1,584 | $11,484 |

El servicio mensual inicia el primer mes posterior a la entrega final aprobada. Facturacion mensual mediante SPEI contra factura dentro de los primeros 5 dias habiles de cada mes.

5. Desarrollos adicionales fuera del alcance

Cualquier funcionalidad, modulo o mejora no contemplada en el alcance de la Seccion 2 se considera desarrollo adicional y debe ser aprobada por escrito antes de iniciarse. Se cotizara de forma separada con base en las horas estimadas para cada solicitud.

| Concepto | Tarifa / hora | + IVA (16%) |
| --- | --- | --- |
| Nuevas funcionalidades, modulos adicionales o cambios de logica de negocio fuera del alcance original | $700 MXN / hora | $812 MXN / hora |

Se emitira una mini-cotizacion con horas estimadas y monto total para cada solicitud adicional antes de iniciar cualquier trabajo.

6. Terminos y condiciones generales

Forma de pago

- Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria SPEI, previo envio de factura electronica CFDI 4.0.

- Cada pago se factura al momento de ser exigible, previo cumplimiento de la condicion de entrega correspondiente.

- Los precios estan expresados en pesos mexicanos (MXN). El IVA del 16% se traslada conforme a la Ley del IVA vigente.

Propiedad intelectual

- El codigo fuente del sistema pasa a ser propiedad exclusiva de OlNatura S.A. de C.V. una vez liquidado el total del proyecto.

- Durante el desarrollo, OlNatura tiene derecho de uso exclusivo desde la entrega aprobada de cada fase.

Cambios al alcance

- Cualquier modificacion al alcance original debe ser solicitada por escrito y aprobada por ambas partes antes de iniciar.

- Los cambios que impacten el tiempo de desarrollo podran generar ajustes en el costo, previamente cotizados y aprobados.

- Los modulos adicionales se cotizan a la tarifa de $700 MXN/hora + IVA conforme a la Seccion 5.

Garantia post-entrega

- Se otorga una garantia de 30 dias naturales sobre errores funcionales detectados tras la entrega final aprobada.

- La garantia cubre unicamente bugs originados en el desarrollo; no aplica para errores por uso inadecuado o modificaciones externas.

- Posterior a los 30 dias de garantia, el soporte queda cubierto por el servicio mensual de la Seccion 4.

Confidencialidad

- Toda informacion tecnica, operativa y organizacional compartida durante el proyecto es estrictamente confidencial.

- Este documento es de uso exclusivo de OlNatura S.A. de C.V. y no debera ser divulgado a terceros sin autorizacion.

Vigencia de la cotizacion

La presente cotizacion tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir de su fecha de emision. Transcurrido dicho plazo sin confirmacion escrita por parte del cliente, los precios y condiciones quedan sujetos a revision.

7. Aceptacion

La firma del presente documento implica la aceptacion plena de los terminos, condiciones, alcance y plan de pagos aqui descritos, y da inicio formal al proceso de contratacion.

| Firma y nombre -- OlNatura S.A. de C.V. |  | Equipo Codery. |
| --- | --- | --- |
| Cargo: _____________________________ |  | Fecha: _____________________________ |