COTIZACION DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Portal Intranet Corporativo

OlNatura S.A. de C.V.

| Folio: | COT-2026-001 | Fecha: | Junio 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirigido a: | A quien corresponda -- OlNatura S.A. de C.V. | Vigencia: | 30 dias naturales a partir de su emision |
| Clasificacion: | Confidencial | Modalidad: | Precio cerrado por alcance definido |
| Tecnologias: | SQL Server C# .NET Angular TypeScript | Tiempo estimado: | 24 a 28 semanas de desarrollo |

1. Presentacion

La presente cotización formaliza el desarrollo del Portal Intranet Corporativo de OlNatura S.A. de C.V., una plataforma web a medida orientada a centralizar los procesos internos de Recursos Humanos, comunicación organizacional y administración de personal. La plataforma permitirá mejorar la administración interna, reducir procesos manuales, facilitar el acceso a la información corporativa y brindar a los colaboradores una herramienta moderna, segura y accesible desde diferentes dispositivos.

El sistema se desarrolla bajo una arquitectura de tres capas: base de datos SQL Server, API REST en C# (.NET) con autenticación basada en JWT y validación de permisos por rol, y un frontend en Angular con TypeScript completamente responsivo para escritorio, tablet y dispositivo movil. Se implementarán tres roles de usuario: Básico (Empleado), Recursos Humanos y Administrador.

Esta propuesta representa una inversión preferencial orientada a establecer una relación tecnológica de largo plazo con OlNatura. El sistema se entrega con precio cerrado por alcance definido, garantía de 30 días naturales posterior a la liberación en producción, y soporte mensual de infraestructura una vez concluido el desarrollo.

2. Alcance del sistema -- módulos incluidos

El sistema comprende 28 módulos funcionales organizados en 11 categorías. Las horas indicadas son referenciales del esfuerzo de desarrollo; la contratación es por precio cerrado sobre el alcance completo definido en esta sección.

| Clave | Modulo / Descripcion | Horas |
| --- | --- | --- |
| ARQUITECTURA Y SEGURIDAD |  |  |
| -- | Arquitectura base (BD, JWT, seguridad, estructura API) | 45 |
| ACCESO AL SISTEMA |  |  |
| M01 | Login | 18 |
| M02 | Personalización de login (carrusel, drag & drop) | 28 |
| NAVEGACION |  |  |
| M03 | Barra de navegación lateral colapsable por rol | 18 |
| CONTENIDO CORPORATIVO |  |  |
| M04 | Nosotros -- pantalla de inicio | 35 |
| M05 | Personalización de nosotros | 22 |
| M06 | Comunicados y noticias (filtros, adjuntos, modal) | 45 |
| M07 | Personalización de comunicados y noticias | 32 |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |  |  |
| M08 | Organigrama dinamico (arbol jerarquico, edicion) | 65 |
| CATALOGOS DEL SISTEMA |  |  |
| M09-M12 | Catálogos base -- Departamentos, Puestos, Turnos, Tipos de documentos | 42 |
| M13 | Catálogo de dias festivos | 15 |
| GESTION DE PERSONAL |  |  |
| M14 | Usuarios y roles (lógica API + validacion por rol) | 15 |
| M15 | CRUD de empleados (alta, edición, baja lógica) | 75 |
| M16 | Carga masiva desde Excel (validación y reporte de errores) | 55 |
| EVALUACIONES DE DESEMPENO |  |  |
| M17 | Administración de evaluaciones (plantillas y ponderaciones) | 55 |
| M18 | Evaluación -- vista del jefe (formulario + borrador) | 40 |
| M19 | Resultados de evaluación -- vista del empleado | 25 |
| M20 | Reportes de evaluaciones (3 tipos + exportar Excel) | 45 |
| VACACIONES Y AUSENTISMO |  |  |
| M21 | Módulo de vacaciones (resumen + historial) | 28 |
| M22 | Solicitud de vacaciones + firma digital | 65 |
| M23 | Autorizadores de vacaciones | 32 |
| M24 | Permisos de ausentismo por accidente | 32 |
| EXPEDIENTE DIGITAL |  |  |
| M25 | Administración de expediente digital -- RH | 50 |
| M26 | Expediente digital -- vista del empleado | 32 |
| NOTIFICACIONES |  |  |
| M27 | Servicio de notificaciones por correo (SMTP / SendGrid) | 40 |
| ELEMENTOS GLOBALES |  |  |
| M28 | Footer (redes sociales configurables, aviso de privacidad) | 8 |
| TRANSVERSAL |  |  |
| QA | QA y pruebas funcionales (todos los modulos) | 110 |
| PM | Gestión de proyecto y documentación técnica | 75 |
| Total horas estimadas |  | 1147 |

| Modalidad de contratación | Precio cerrado por alcance definido |
| --- | --- |
| Inversión de desarrollo (sin IVA) | $720,000 |
| IVA (16%) | $115,200 |
| TOTAL A CONTRATAR (IVA incluido) | $835,200 |

3. Plan de pagos por avance

La inversión total del proyecto se distribuye en cinco pagos vinculados al avance y aprobación formal de cada fase. Ningún pago se genera sin que el cliente haya validado y aceptado los entregables correspondientes. Todos los montos se expresan en pesos mexicanos (MXN); el IVA del 16% se traslada conforme a la Ley del IVA vigente.

| Pago | Entregables | Condicion de pago | % | Subtotal s/IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Firma de contrato e inicio formal del proyecto | Al firmar el contrato | 25% | $180,000 |
| Fase 1 | Portal base: Login, seguridad, roles y navegación. Nosotros, Comunicados, Personalizaciones (M01-M07), Catálogos base (M09-M13), Footer (M28) | Al aprobar Fase 1 | 25% | $180,000 |
| Fases 2 y 3 | Gestión de personal (M14-M16), Organigrama (M08), Evaluaciones de desempeño completo (M17-M20) | Al aprobar Fases 2 y 3 | 25% | $180,000 |
| Fase 4 | Vacaciones y ausentismo (M21-M24), Expediente digital RH y empleado (M25-M26) | Al aprobar Fase 4 | 15% | $108,000 |
| Cierre | Notificaciones por correo (M27), QA final, corrección de incidencias, puesta en producción y capacitación inicial | Al aprobar entrega final en producción | 10% | $72,000 |
| Subtotal desarrollo (sin IVA) |  |  |  | $720,000 |
| IVA (16%) |  |  |  | $115,200 |
| TOTAL A CONTRATAR (IVA incluido) |  |  |  | $835,200 |

Forma de pago: transferencia bancaria SPEI contra factura electrónica CFDI 4.0. Cada pago se factura al momento de ser exigible, previo cumplimiento de la condición de entrega correspondiente.

4. Servicio mensual de hosting e infraestructura

Una vez realizada la entrega formal del sistema en ambiente de producción, se activa el contrato de servicio mensual de hosting dedicado e infraestructura. Este servicio garantiza la disponibilidad, estabilidad y seguridad del portal. No cubre ningún tipo de desarrollo adicional ni mejora funcional.

| Servicio incluido | Mensualidad | IVA (16%) | Total mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting dedicado, mantenimiento de infraestructura, respaldos automáticos, certificado SSL y soporte operativo (disponibilidad, accesos, errores del sistema). No incluye nuevos desarrollos, mejoras funcionales, cambios de lógica de negocio ni módulos adicionales. | $9,900 | $1,584 | $11,484 |

El servicio mensual inicia el primer mes posterior a la entrega final aprobada. Facturación mensual mediante SPEI contra factura dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

5. Desarrollos adicionales fuera del alcance

Cualquier funcionalidad, modulo o mejora no contemplada en el alcance de la Sección 2 requiere aprobación escrita previa del cliente. Se emitirá una mini - cotización con horas estimadas y monto total antes de iniciar cualquier trabajo.

| Concepto | Tarifa / hora | + IVA (16%) |
| --- | --- | --- |
| Nuevas funcionalidades, modulos adicionales o cambios de logica de negocio fuera del alcance original | $700 MXN / hora | $812 MXN / hora |

Toda solicitud adicional será evaluada mediante el proceso de control de cambios descrito en la Sección 10.

6. Entregables del proyecto

Al finalizar el proyecto y una vez cubierto el pago total, OlNatura recibirá los siguientes entregables:

- Portal web funcional con todos los módulos del alcance aprobado.

- API REST funcional con documentación básica de endpoints.

- Base de datos estructurada en SQL Server con configuración inicial.

- Configuración inicial de roles, catálogos y accesos.

- Plantilla Excel para carga masiva de empleados.

- Capacitación inicial para usuarios administrativos (RH y Administrador).

- Publicación en ambiente productivo.

- Soporte inicial de 30 días naturales posterior a la liberación.

- documentación básica de uso administrativo.

- Código fuente del sistema (traspaso al liquidar el total del proyecto).

7. Puntos pendientes de confirmación

Los siguientes puntos deberán ser confirmados por OlNatura antes o durante la fase de análisis inicial, ya que impactan directamente en el diseño funcional y técnico del sistema:

- Definición de KPIs y métricas a mostrar en el organigrama.

- Regla final de asignación de días de vacaciones: automática por antigüedad y Ley Federal del Trabajo, o manual por RH.

- Estrategia de almacenamiento de archivos del expediente digital (servidor propio, NAS, nube u otro).

- Servidor SMTP o proveedor externo para envío de correos (SendGrid, Microsoft 365, Google Workspace u equivalente).

- Casos de uso específicos para avisos administrativos manuales (correos generales a grupos de empleados).

- Lineamientos visuales finales: logotipos, paleta de colores corporativos y tipografía oficial.

- Información legal para el aviso de privacidad del portal.

- Designación de responsables de validación por modulo por parte de OlNatura.

- Ambiente donde será alojado el sistema (servidor propio, VPS, nube publica u otro).

- Políticas internas de acceso, seguridad y retención de datos.

8. Conceptos no incluidos

La presente cotización no contempla los siguientes conceptos, salvo que sean acordados expresamente por escrito entre las partes:

- Costo de hosting, servidor o infraestructura (cubierto independientemente por el servicio mensual de la Sección 4).

- Licencias de software de terceros.

- Proveedor de correo transaccional (SMTP, SendGrid, Microsoft 365, etc.) -- a cargo de OlNatura.

- Almacenamiento cloud externo (Azure Blob, AWS S3, Google Cloud Storage, etc.).

- Compra o renovación de dominio web.

- Certificados SSL de paga.

- Integración con sistemas externos de nómina o ERP.

- Integración con biométricos.

- Aplicación movil nativa (iOS / Android).

- Firma electrónica avanzada con validez fiscal (e.firma SAT).

- Migración histórica de expedientes físicos existentes.

- Digitalización o captura manual de documentos o información de empleados.

- Soporte mensual posterior a los 30 días de garantía (cubierto por contrato mensual de la Sección 4).

- Nuevos módulos o funcionalidades no descritas en el alcance aprobado.

- Integraciones con sistemas externos no contemplados en este documento.

9. Responsabilidades del cliente

Para garantizar el avance oportuno del proyecto, OlNatura se compromete a proporcionar en tiempo y forma:

- Información funcional requerida para cada módulo (reglas de negocio, flujos, validaciones).

- Accesos a ambientes, servidor o infraestructura según corresponda a cada fase.

- Imagen corporativa: logotipos en alta resolución, paleta de colores y recursos visuales.

- Textos legales: aviso de privacidad, términos de uso y demás contenido institucional.

- Reglas internas definitivas de asignación de días de vacaciones.

- Listado inicial de empleados para la carga masiva en Fase 2.

- Catálogos base: departamentos, puestos, turnos y tipos de documentos.

- Designación de un responsable por modulo para validar y aprobar entregables.

- Validación oportuna de entregables (plazo máximo recomendado: 5 días hábiles por fase).

- Servidor SMTP o proveedor de correo transaccional activo antes de iniciar la Fase 5.

- Definición y acceso al ambiente de producción donde se alojará el sistema.

- Definición de estrategia de almacenamiento de archivos del expediente digital.

Los tiempos de entrega podrán ajustarse si la información requerida no es proporcionada oportunamente o si existen retrasos en validaciones que impidan el avance del equipo de desarrollo.

10. Términos y condiciones generales

Forma de pago

- Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria SPEI contra factura electrónica CFDI 4.0.

- Cada pago se factura al momento de ser exigible, previo cumplimiento de la condición de entrega correspondiente.

- Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN). El IVA del 16% se traslada conforme a la Ley del IVA vigente.

Propiedad intelectual

- El código fuente del sistema pasa a ser propiedad exclusiva de OlNatura S.A. de C.V. una vez liquidado el total del proyecto.

- Durante el desarrollo, OlNatura tiene derecho de uso exclusivo desde la entrega aprobada de cada fase.

Control de cambios.

Cualquier funcionalidad adicional, modificación mayor al alcance, integración externa o cambio en reglas de negocio no contemplado inicialmente será evaluado mediante un proceso formal de control de cambios que deberá incluir:

- Descripción detallada del cambio solicitado

- Impacto funcional y técnico en el alcance actual

- Tiempo adicional estimado para su desarrollo

- Costo adicional conforme a la tarifa de $700 MXN/hora + IVA (Seccion 5), si aplica

- Autorización previa por escrito de OlNatura antes de iniciar cualquier trabajo

Ningún cambio adicional será desarrollado sin validación y aprobación formal previa.

Criterios de aceptación.

Un módulo o entregable se considerará formalmente aceptado cuando:

- Cumpla con las funcionalidades descritas en el alcance aprobado.

- Sea validado por el responsable designado por OlNatura.

- No presente errores críticos que impidan su operación normal.

- Las observaciones funcionales acordadas hayan sido atendidas.

- El flujo principal del módulo pueda ejecutarse correctamente de extremo a extremo.

Garantía post-entrega.

- Se otorga una garantía de 30 días naturales sobre errores funcionales detectados tras la entrega final aprobada en producción.

- La garantía cubre únicamente bugs originados en el proceso de desarrollo; no aplica para errores por uso inadecuado, modificaciones externas, cambios de infraestructura o informacion cargada incorrectamente por usuarios.

- Posterior a los 30 días de garantía, el soporte queda cubierto por el contrato de servicio mensual de la Sección 4.

Confidencialidad.

- Toda información técnica, operativa y organizacional compartida durante el proyecto es estrictamente confidencial y no será divulgada a terceros.

- Este documento es de uso exclusivo de OlNatura S.A. de C.V.

Vigencia de la cotización.

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión. Transcurrido dicho plazo sin confirmación escrita por parte del cliente, los precios y condiciones quedan sujetos a revisión.

11. Aceptación.

La firma del presente documento implica la aceptación plena de los términos, condiciones, alcance y plan de pagos aquí descritos. Para dar inicio formal al proyecto se requiere: confirmación de aceptación, pago del anticipo correspondiente, designación de responsables por parte de OlNatura y entrega de información inicial.

Una vez cubiertos estos puntos, se programará la reunión de arranque y se iniciará el análisis detallado de la Fase 1.

| Firma y nombre -- OlNatura S.A. de C.V. |  | Equipo Codery -- Proveedor de servicio |
| --- | --- | --- |
| Cargo: ________________________________ |  | Fecha: ________________________________ |